**План мероприятий по подготовке и проведению школьного этапа** **конкурса художественного творчества**

**«Звезды будущего России» в 2018 году**

**в МБОУ «СОШ № 2»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственные |
| 1. | Проведение совещания с педагогами МБОУ «СОШ № 2» | 23.01.2018 | Черышев А.И.  Директор МБОУ «СОШ №2» |
| 2. | Определение ответственных за организацию и проведение школьного этапа Конкурса | 23.01.2018 |
| 3. | Формирование организационного комитета и жюри школьного этапа Конкурса с привлечением представителей ученического самоуправления, представителей педагогической и родительской общественности | До 30.01.2018 |
| 4. | Разработка нормативно-правовой базы проведения школьного этапа: положение о школьном этапе | 02.02.2018 | Администрация ОО |
| 6. | Формирование банка данных об участниках школьного этапа Конкурса | 10.02.2018 |
| 7. | Подготовка конкурсных номеров для участия в школьном этапе Конкурса | До 01.03.2018 | Слуцкая Н.И зам директора по ВР  Долотов М.М. |
| 8. | Освещение подготовки и проведения школьного этапа Конкурса на официальных сайтах МБОУ «СОШ № 2», в СМИ и социальных сетях | В течение всего периода | Администрация ОО |
| 9. | Разработка и реализация схемы информирования родительской общественности о Конкурсе:  на классных и общешкольных родительских собраниях, размещение информации на сайтах ОО | Разработка – до 15.02.2018 | Администрация ОО |
| 10. | Разработка системы поощрения участников (лауреатов, победителей) школьного этапа Конкурса | До 15.02.2018 | Администрация ОО |
| 11. | Подготовка и размещение афиш о проведении школьного этапа Конкурса | Март 2018 | Администрация ОО |
| 12. | Подготовка и размещение в день проведения школьного этапа Конкурса в пространстве общеобразовательных организаций выставок работ обучающихся (рисунки, плакаты, фотографии), выполненных к мероприятиям Календаря образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам российской истории и культуры в 2017-2018 учебном году | До 15.03. 2018 | Администрация ОО |
| 13. | Проведение школьного этапа Конкурса | 18.03.2018 | Администрация ОО |
| 14. | Подготовка отчета о проведении школьного этапа Конкурса и размещение отчета и фотографий на официальных сайтах образовательных организаций | До 20.03.2018 | Администрация ОО |
| 17. | Подготовка отчета о проведении школьного этапа Конкурса и размещение отчета и фотографий на официальном сайте МБОУ «СОШ № 2» | До 15.04.2018 | Администрация ОО |

Исп. зам директора по ВР

Н.И.Слуцкая

2 12 46