Приложение 3

к распоряжению Комитета образования

от 15.01.2018 №

**Муниципальный план мероприятий по подготовке и проведению школьного и муниципального этапов** **конкурса художественного творчества**

**«Звезды будущего России» в 2018 году**

 **в Сосновоборском городском округе**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственные |
| 1. | Проведение совещания с руководителями общеобразовательных организаций муниципального района (городского округа) | 15.01.2018 | Пыльцына С.Е.Председатель Комитета образования |
| 2. | Определение ответственных за организацию и проведение муниципального и школьного этапов Конкурса | 15.01.2018 | Пыльцына С.Е.Председатель Комитета образованияРуководители ОО |
| 3. | Формирование организационного комитета и жюри школьного и муниципального этапов Конкурса с привлечением представителей органов государственно-общественного управления образованием, участников ученического самоуправления, представителей педагогической и родительской общественности, общественных организаций, деятелей культуры и искусства | До 20.01.2018 | Руководители ОО,КО |
| 4. | Разработка нормативно-правовой базы проведения муниципального этапа: распоряжение Комитета образования, положение о муниципальном этапе | 16.01.2017 | Шерепа Н.Л.главный специалист Комитета образования |
| 5. | Разработка нормативно-правовой базы проведения школьного этапа. | До 20.01.2018 | Руководители ОО |
| 6. | Формирование банка данных об общеобразовательных организациях муниципального района (городского округа) – участниках школьного этапа Конкурса | 16.01.2018 | Руководители ОО |
| 7. | Подготовка конкурсных номеров для участия в школьном этапе Конкурса | До 01.03.2018 | Руководители ОО |
| 8. | Освещение подготовки и проведения школьного и муниципального этапов Конкурса на официальных сайтах ОО, ОМСУ, в СМИ и социальных сетях (с составлением списка сайтов, СМИ и публикаций) | В течение всего периода | Руководители ОО, КО |
| 9. | Разработка и реализация схемы информирования родительской общественности о Конкурсе:на классных и общешкольных родительских собраниях, размещение информации на сайтах ОО, на городском сайте, на Сосновоборском образовательном портале портале | Разработка – до 16.01.2018 | Руководители ОО, КО |
| 10. | Разработка системы поощрения участников (лауреатов, победителей) школьного и муниципального этапов Конкурса | До 01.02.2018 | Руководители ОО, КО |
| 11. | Подготовка и размещение афиш о проведении школьного и муниципального этапов Конкурса | Март 2018 | Руководители ОО,КО |
| 12. | Подготовка и размещение в день проведения школьного этапа Конкурса в пространстве общеобразовательных организаций выставок работ обучающихся (рисунки, плакаты, фотографии), выполненных к мероприятиям Календаря образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам российской истории и культуры в 2017-2018 учебном году | До 15.03. 2018 | Руководители ОО |
| 13. | Проведение школьного этапа Конкурса | 18.03.2018 | Руководители ОО |
| 14. | Подготовка отчета о проведении школьного этапа Конкурса и размещение отчета и фотографий на официальных сайтах образовательных организаций | До 20.03.2018 | Руководители ОО |
| 15. | Проведение муниципального этапа Конкурса  | 10.04.2018 | Шерепа Н.Л.Попова Д.В. |
| 16. | Награждение победителей и лауреатов муниципального этапа Конкурса | 10.04.2018 | Жюри конкурса |
| 17. | Подготовка отчета о проведении муниципального этапа Конкурса и размещение отчета и фотографий на официальном сайте ОМСУ  | До 15.04.2018 | Комитет образования |